## Escala de tiempo Gantt
Escala de tiempo Gantt
Descripción del proyecto |  | Análisis del mercado bursatil del indice sp-500
| Nombre del proyecto | Proyecto Grupal
| Fecha de Inicio | 2023-03-24
| Fecha de Entrega | 2023-03-31
Día Corriente
# | TAREA | INICIO | FIN | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
1 | Planeación inicial del proyecto | 2023-03-24 | 2023-03-24
2 | Revisión de datos | 2023-03-24 | 2023-03-25
3 | Realizar conexión a base de datos | 2023-03-27 | 2023-03-27
4 | Analizar datos ETL y EDA | 2023-03-27 | 2023-03-28
5 | Crear reporte de inversion | 2023-03-27 | 2023-03-28
6 | Editar archivo readme | 2023-03-27 | 2023-03-28
7 | definir KPIS | 2023-03-28 | 2023-03-29
8 | dashboard | 2023-03-29 | 2023-03-29
9 | storyteling | 2023-03-30 | 2023-03-30
10 | terminaciones en repositorio | 2023-03-30 | 2023-03-30
11 | Entrega del proyecto y presentacion | 2023-03-31 | 2023-03-31
Escala de tiempo de Gantt
Proyecto Individual Análytics